## Cronograma Gantt
Cronograma tipo Gantt — Plan de Contingencia (Anexo 69 CUB)
Periodo: 20 de abril de 2026 al 8 de mayo de 2026 · Editable
Leyenda | Planeación | Resumen Ejecutivo | Descripción de la institución | Gobierno corporativo | Indicadores y recuperación | Pruebas de estrés | Integración y aprobación
Fase | Actividad | Responsable líder | Inicio | Fin | Duración (días hábiles) | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | 27-abr | 28-abr | 29-abr | 30-abr | 01-may | 04-may | 05-may | 06-may | 07-may | 08-may
Planeación | Kick-off, alcance y checklist documental | Riesgos | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: Pruebas de estrés 20-abr to Integración y aprobación 21-abr
Planeación | Definición del índice del Plan conforme Anexo 69 | Riesgos | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | bar: Pruebas de estrés 20-abr to Integración y aprobación 21-abr
Planeación | Solicitud y acopio de información con áreas | Riesgos / Todas | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | bar: Pruebas de estrés 20-abr to Integración y aprobación 22-abr
Resumen Ejecutivo | Elaboración del resumen ejecutivo | Riesgos / Finanzas | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3 | bar: Integración y aprobación 22-abr to Integración y aprobación 24-abr
Resumen Ejecutivo | Eventos, indicadores y umbrales de activación | Riesgos / Finanzas | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 4 | bar: Integración y aprobación 22-abr to Integración y aprobación 27-abr
Resumen Ejecutivo | Cuadro de acciones de recuperación por escenario | Riesgos / Finanzas / DG | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 4 | bar: Integración y aprobación 23-abr to Integración y aprobación 28-abr
Descripción de la institución | Descripción de la institución y modelo de negocio | Planeación / Riesgos | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 3 | bar: Integración y aprobación 24-abr to Integración y aprobación 28-abr
Descripción de la institución | Vínculos, terceros y contratos relevantes | Jurídico / Finanzas | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 3 | bar: Integración y aprobación 24-abr to Integración y aprobación 28-abr
Descripción de la institución | Funciones críticas, sistemas y participación en FMIs | Operaciones / TI / Tesorería | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 3 | bar: Integración y aprobación 24-abr to Integración y aprobación 28-abr
Descripción de la institución | Organigrama e infraestructura | RH / Operaciones | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | bar: Integración y aprobación 27-abr to Integración y aprobación 28-abr
Gobierno corporativo | Roles y responsabilidades por etapa | Riesgos / DG | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | bar: Integración y aprobación 28-abr to Integración y aprobación 29-abr
Gobierno corporativo | Mecanismo de notificación al Consejo y CNBV | Riesgos / Jurídico / Sec. Consejo | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | bar: Integración y aprobación 28-abr to Integración y aprobación 29-abr
Gobierno corporativo | Estrategia de comunicación interna y externa | Comunicación / DG | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | bar: Integración y aprobación 29-abr to Integración y aprobación 30-abr
Indicadores y recuperación | Definición detallada de indicadores (fórmulas, frecuencia, interpretación) | Riesgos | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | bar: Integración y aprobación 29-abr to Integración y aprobación 01-may
Indicadores y recuperación | Diseño detallado de acciones de recuperación | Riesgos / Finanzas / Tesorería | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 4 | bar: Integración y aprobación 29-abr to Integración y aprobación 04-may
Indicadores y recuperación | Cuantificación de impacto, costos, tiempos y prelación | Finanzas / Riesgos | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | bar: Integración y aprobación 30-abr to Integración y aprobación 04-may
Indicadores y recuperación | Evaluación de obstáculos e incompatibilidades | Riesgos / Jurídico / Operaciones | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | bar: Integración y aprobación 30-abr to Integración y aprobación 04-may
Pruebas de estrés | Pruebas de estrés y validación de umbrales | Riesgos / Finanzas | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | bar: Integración y aprobación 04-may to Integración y aprobación 06-may
Pruebas de estrés | Alineación con PCN y Plan de Financiamiento de Contingencia | Riesgos / TI / Tesorería | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | bar: Integración y aprobación 04-may to Integración y aprobación 05-may
Integración y aprobación | Integración de anexos y soporte jurídico | Jurídico / Riesgos | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | bar: Integración y aprobación 05-may to Integración y aprobación 06-may
Integración y aprobación | Revisión ejecutiva y cierre de observaciones | DG / Auditoría / Riesgos | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2 | bar: Integración y aprobación 06-may to Integración y aprobación 07-may
Integración y aprobación | Presentación a Comité de Riesgos | Riesgos / DG | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | bar: Integración y aprobación 07-may
Integración y aprobación | Aprobación de Consejo y emisión de acta | Consejo / Sec. Consejo | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | bar: Integración y aprobación 08-may
Integración y aprobación | Entrega final | Riesgos | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | bar: Integración y aprobación 08-may
Hitos clave
20-abr-2026 | Arranque formal del proyecto
24-abr-2026 | Cierre del borrador de resumen ejecutivo
28-abr-2026 | Cierre del levantamiento institucional
30-abr-2026 | Cierre de gobierno corporativo y comunicación
04-may-2026 | Cierre de indicadores y acciones de recuperación
06-may-2026 | Resultados de pruebas de estrés y ajustes finales
07-may-2026 | Presentación a Comité de Riesgos
08-may-2026 | Aprobación del Consejo y entrega final

## Supuestos
Supuestos del cronograma
• Alineado al Anexo 69 de la CUB para planes de contingencia de instituciones de banca múltiple.
• El Gantt muestra los días hábiles visibles del 20 de abril al 8 de mayo de 2026.
• La duración se expresa en días hábiles mostrados en el cronograma.
• Puede ajustarse por cambios en las fechas de Comité de Riesgos o Consejo.
Referencia
Anexo 69 CUB.pdf — Requisitos de los planes de contingencia de las instituciones de banca múltiple.