## Plan_Detallado_PD_FXLoan
ID | Fase | Actividad | Descripción Detallada | Semana | Dependencia | Entregable
1 | Inicio | Kick-off del proyecto | Definir alcance, objetivos, participantes, cronograma preliminar, entregables esperados y mecanismos de seguimiento del proyecto. | 0 | - | Acta del proyecto
2 | Investigación | Levantamiento de requerimientos de negocio FX Loan | Entender el producto, proceso de originación, monitoreo, recuperación, comportamiento histórico y necesidades de negocio que deberá cubrir el modelo. | 1 | 1 | Documento de requerimientos
3 | Investigación | Revisión regulatoria CNBV | Analizar la regulación aplicable a modelos internos, riesgo de crédito, gobierno de modelos y requerimientos documentales. | 1 | 1 | Resumen regulatorio
4 | Investigación | Revisión Basilea e IRB | Investigar mejores prácticas internacionales para estimación de PD, definición de default, calibración y validación. | 2 | 1 | Documento metodológico
5 | Investigación | Benchmark de modelos utilizados en la industria | Revisar metodologías utilizadas por bancos y consultoras para productos comparables. | 2 | 1 | Benchmark
6 | Investigación | Definición conceptual de Default | Establecer los criterios de incumplimiento que utilizará el modelo (90 días, reestructuras, castigos, etc.). | 3 | 3,4 | Política de default
7 | Investigación | Definición de horizonte de PD | Definir si la estimación será a 12 meses, lifetime u otro horizonte relevante. | 3 | 3,4 | Documento metodológico
8 | Datos | Inventario de fuentes de información | Identificar sistemas, tablas, variables y responsables de cada fuente de información. | 4 | 2 | Catálogo de datos
9 | Datos | Evaluación de calidad de datos | Analizar completitud, consistencia, duplicados, históricos disponibles y calidad general de la información. | 4 | 8 | Informe de calidad
10 | Datos | Construcción de histórico consolidado | Integrar todas las fuentes en una base única para modelado. | 4 | 8 | Dataset maestro
11 | Datos | Definición de muestra desarrollo/validación | Establecer ventanas de entrenamiento, validación y prueba. | 5 | 10 | Dataset final
12 | Datos | EDA y análisis descriptivo | Analizar distribuciones, correlaciones, estabilidad temporal y comportamiento de defaults. | 5 | 11 | Informe exploratorio
13 | Desarrollo | Selección inicial de variables | Identificar variables potencialmente predictivas utilizando criterios estadísticos y de negocio. | 6 | 12 | Lista de variables
14 | Desarrollo | Ingeniería de variables | Construir variables derivadas, transformaciones, agrupaciones y tratamientos de datos. | 6 | 13 | Diccionario de variables
15 | Desarrollo | Construcción de modelos candidatos | Desarrollar modelos alternativos como regresión logística, scorecards y algoritmos de machine learning. | 7 | 14 | Modelos preliminares
16 | Desarrollo | Evaluación de desempeño | Comparar modelos mediante métricas como Gini, KS, ROC-AUC, precisión y estabilidad. | 7 | 15 | Comparativo de modelos
17 | Desarrollo | Selección del modelo final | Elegir el modelo considerando desempeño, interpretabilidad y cumplimiento regulatorio. | 8 | 16 | Modelo seleccionado
18 | Validación | Validación estadística independiente | Revisar metodología, supuestos, desempeño y documentación por una función independiente. | 8 | 17 | Informe de validación
19 | Validación | Backtesting histórico | Comparar predicciones históricas contra incumplimientos observados. | 9 | 17 | Resultados de backtesting
20 | Validación | PSI y estabilidad | Evaluar estabilidad poblacional y cambios en las distribuciones de las variables. | 9 | 17 | Informe estabilidad
21 | Validación | Pruebas de sensibilidad | Analizar cómo responden los resultados ante cambios en variables relevantes. | 10 | 17 | Informe sensibilidad
22 | Validación | Calibración final | Ajustar probabilidades para alinearlas con tasas observadas y criterios conservadores. | 10 | 18,19,20 | Modelo calibrado
23 | Gobierno | Diseño de monitoreo | Definir indicadores de desempeño, alertas y periodicidad de seguimiento. | 11 | 22 | Framework monitoreo
24 | Gobierno | Política de recalibración | Definir cuándo y cómo se recalibrará o reconstruirá el modelo. | 11 | 22 | Política
25 | Gobierno | Documentación metodológica | Documentar supuestos, fuentes, metodología, resultados y limitaciones. | 12 | 22 | Documento técnico
26 | Gobierno | Elaboración de expediente regulatorio | Consolidar evidencia, validaciones y documentación para auditoría o revisión regulatoria. | 12 | 25 | Expediente
27 | Implementación | Desarrollo productivo | Construir procesos automáticos de cálculo e integración con sistemas. | 13 | 22 | Motor de cálculo
28 | Implementación | Pruebas UAT | Realizar pruebas funcionales con usuarios y validar resultados. | 13 | 27 | Evidencias UAT
29 | Implementación | Capacitación usuarios | Capacitar a las áreas usuarias sobre interpretación y uso del modelo. | 14 | 28 | Material capacitación
30 | Cierre | Presentación a Comité de Riesgos | Presentar metodología, resultados, beneficios y plan de monitoreo para aprobación. | 15 | 26,28 | Aprobación
31 | Cierre | Implementación en producción | Liberar oficialmente el modelo y comenzar monitoreo continuo. | 16 | 30 | Modelo productivo