## Slide 1
Dirección de Riesgos
Visión Integral y
Seguimiento de Riesgos
Plan de trabajo 4T 2026 y 2027
Desarrollo del plan general del área
Notes: Presentación base, diapositivas 2 a 7.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 2
Propósito y alcance
Anticipar el deterioro del cliente y de la cartera para apoyar decisiones de financiamiento y seguimiento.
Mandato del plan general
Desarrollar herramientas para FX, derivados y crédito. Automatizar la calificación de cartera y los modelos internos de rating y pérdida esperada (PE). Generar análisis de escenarios.
Resultado esperado
Contar con una visión por cliente y grupo que conecte exposición, comportamiento, información financiera, alertas y acciones de seguimiento.
Criterio de lectura
Los compromisos y fechas del plan base se conservan. Las actividades, métricas, responsables funcionales y secuencia 2027 son propuestas sujetas a validación. No se informa avance real.
Desarrollo propuesto para validación
2
Notes: Base: diapositivas 2, 4 y 7.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Mandato del plan general: Desarrollar herramientas para FX, derivados y crédito. Automatizar la calificación de cartera y los modelos internos de rating y pérdida esperada (PE). Generar análisis de escenarios.
Resultado esperado: Contar con una visión por cliente y grupo que conecte exposición, comportamiento, información financiera, alertas y acciones de seguimiento.
Criterio de lectura: Los compromisos y fechas del plan base se conservan. Las actividades, métricas, responsables funcionales y secuencia 2027 son propuestas sujetas a validación. No se informa avance real.

## Slide 3
Relación con las cuatro áreas
Visión Integral concentra el análisis transversal y coordina el seguimiento de los riesgos de financiamiento.
Área | Interacción propuesta con Visión Integral
Crédito | Recibe análisis, alertas y modelos para apoyar la evaluación. Define con Visión Integral criterios de seguimiento y acciones sobre clientes.
Administración y Control de Financiamiento | Proporciona saldos, pagos, garantías y controles de cartera. Atiende diferencias y compromisos operativos.
Visión Integral y Seguimiento de Riesgos | Integra información, desarrolla herramientas y modelos, monitorea cartera y documenta alertas y escenarios.
Riesgo ALM, Mercado y Capital | Proporciona métricas de mercado y exposición en derivados. Coordina escenarios y supuestos económicos.
Desarrollo propuesto para validación
3
Notes: Base: diapositiva 4. Distribución operativa propuesta.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 4
Frentes de trabajo
Los objetivos del plan se organizan en seis frentes con entregables verificables.
Frente | Entregable principal | Uso
1. Información integral | Base de clientes, grupos y operaciones | Conciliar la exposición y explicar diferencias
2. Seguimiento y alertas | Tablero y bitácora de casos | Priorizar revisiones y acciones
3. Calificación y modelos | Motor de cartera, rating, PE y FX Loan | Apoyar admisión y monitoreo
4. Escenarios y concentración | Análisis de sensibilidad y segmentos | Evaluar deterioro potencial
5. Procesos y reportes | Automatizaciones y reportes controlados | Reducir tiempos y reprocesos
6. Ejecución y capacidades | Roadmap, capacitación y métricas | Sostener entregas y adopción
Desarrollo propuesto para validación
4
Notes: Base: diapositivas 3 a 7.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 5
Información integral del cliente
Una base común permite relacionar el riesgo de crédito con la operación cambiaria y de derivados.
Actividades
Inventariar fuentes y responsables. Homologar cliente, grupo y operación. Definir fechas de corte, monedas, productos y reglas de agregación. Registrar información financiera, pagos, garantías y eventos relevantes.
Entregables
Diccionario de datos, mapa de fuentes, base histórica y tablero de calidad. Separación de saldos, volúmenes operados y métricas de exposición para evitar sumas incompatibles.
Aceptación y coordinación
Visión Integral concilia una muestra con las áreas dueñas de los datos. Cada diferencia tiene causa y responsable. TI habilita accesos, historial y ejecución controlada.
Desarrollo propuesto para validación
5
Notes: Base: diapositivas 4 y 7. Diseño propuesto.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Actividades: Inventariar fuentes y responsables. Homologar cliente, grupo y operación. Definir fechas de corte, monedas, productos y reglas de agregación. Registrar información financiera, pagos, garantías y eventos relevantes.
Entregables: Diccionario de datos, mapa de fuentes, base histórica y tablero de calidad. Separación de saldos, volúmenes operados y métricas de exposición para evitar sumas incompatibles.
Aceptación y coordinación: Visión Integral concilia una muestra con las áreas dueñas de los datos. Cada diferencia tiene causa y responsable. TI habilita accesos, historial y ejecución controlada.

## Slide 6
Monitoreo de FX, derivados y crédito
La revisión debe identificar cambios de comportamiento y su efecto en el riesgo total del cliente.
Crédito y FX Loan
Revisar utilización de líneas, pagos, atrasos, vencimientos, renovaciones, calidad financiera y cambios de calificación. Distinguir exposición vigente de señales de deterioro.
Operación FX
Analizar frecuencia, montos, divisas, plazos y liquidación. Comparar actividad reciente con el historial del cliente. Contrastar señales operativas con su capacidad financiera.
Derivados y visión conjunta
Incorporar exposición y garantías con insumos de Mercado. Revisar vencimientos y sensibilidad. Documentar reglas de agregación y compensación con el área responsable.
Desarrollo propuesto para validación
6
Notes: Base: diapositiva 4. Frecuencias y métricas específicas por acordar.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Crédito y FX Loan: Revisar utilización de líneas, pagos, atrasos, vencimientos, renovaciones, calidad financiera y cambios de calificación. Distinguir exposición vigente de señales de deterioro.
Operación FX: Analizar frecuencia, montos, divisas, plazos y liquidación. Comparar actividad reciente con el historial del cliente. Contrastar señales operativas con su capacidad financiera.
Derivados y visión conjunta: Incorporar exposición y garantías con insumos de Mercado. Revisar vencimientos y sensibilidad. Documentar reglas de agregación y compensación con el área responsable.

## Slide 7
Alertamiento preventivo y seguimiento
Cada alerta debe concluir en una revisión documentada y una acción con responsable.
Diseño de reglas
Definir señal, fuente, periodicidad, umbral y severidad. Incluir atrasos, uso de líneas, información vencida, concentración y cambios atípicos de operación. Calibrar con casos históricos disponibles.
Atención del caso
Validar la calidad del dato. Evaluar la exposición y el contexto del cliente. Asignar responsable y fecha. Escalar conforme a las facultades vigentes y registrar la respuesta.
Entregables y aceptación
Catálogo de alertas, tablero priorizado y bitácora de cierre. Validar señales para Cd Mex y MO con Crédito. Medir alertas útiles, tiempos de atención y recurrencias.
Desarrollo propuesto para validación
7
Notes: Base: diapositivas 3 y 5. Cd Mex y MO se conservan como referencias internas sin expandir.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Diseño de reglas: Definir señal, fuente, periodicidad, umbral y severidad. Incluir atrasos, uso de líneas, información vencida, concentración y cambios atípicos de operación. Calibrar con casos históricos disponibles.
Atención del caso: Validar la calidad del dato. Evaluar la exposición y el contexto del cliente. Asignar responsable y fecha. Escalar conforme a las facultades vigentes y registrar la respuesta.
Entregables y aceptación: Catálogo de alertas, tablero priorizado y bitácora de cierre. Validar señales para Cd Mex y MO con Crédito. Medir alertas útiles, tiempos de atención y recurrencias.

## Slide 8
Reportes y cadencia de seguimiento
La periodicidad propuesta se ajustará a la disponibilidad de información y a la materialidad de cada riesgo.
Frecuencia | Contenido | Salida y destinatario
Diaria | Exposiciones, vencimientos, incumplimientos y alertas materiales | Lista priorizada de casos para Crédito y responsables de atención
Semanal | Evolución de casos, concentraciones y compromisos pendientes | Revisión operativa con decisiones y fechas
Mensual | Perfil de cartera, migraciones, escenarios y calidad de datos | Reporte ejecutivo para Dirección y foro de riesgos correspondiente
Trimestral | Desempeño de modelos, umbrales y beneficios de automatización | Propuesta de ajustes y prioridades del siguiente trimestre
Desarrollo propuesto para validación
8
Notes: Base: diapositivas 3, 5, 6 y 7. Cadencia propuesta.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 9
Calificación automatizada de cartera
Un proceso reproducible reduce intervención manual y facilita explicar cada resultado.
Actividades
Documentar reglas vigentes, entradas y excepciones. Automatizar la preparación de datos y el cálculo. Separar las reglas aplicables a la calificación de los modelos internos usados para gestión.
Controles
Comparar resultados contra el proceso vigente. Revisar diferencias por cliente y segmento. Guardar versión de reglas, fecha de corte, ajustes manuales y evidencia de revisión.
Entregables y aceptación
Motor de calificación, reporte de conciliación y manual operativo. Crédito y responsables del proceso validan las diferencias antes de sustituir la ejecución vigente.
Desarrollo propuesto para validación
9
Notes: Base: diapositivas 4 y 6. No se propone cambio normativo ni sustitución automática por modelos internos.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Actividades: Documentar reglas vigentes, entradas y excepciones. Automatizar la preparación de datos y el cálculo. Separar las reglas aplicables a la calificación de los modelos internos usados para gestión.
Controles: Comparar resultados contra el proceso vigente. Revisar diferencias por cliente y segmento. Guardar versión de reglas, fecha de corte, ajustes manuales y evidencia de revisión.
Entregables y aceptación: Motor de calificación, reporte de conciliación y manual operativo. Crédito y responsables del proceso validan las diferencias antes de sustituir la ejecución vigente.

## Slide 10
Rating interno y pérdida esperada
El desarrollo se ordena por disponibilidad de datos, uso del modelo y capacidad de validación.
Diseño del modelo
Definir población, evento objetivo, horizonte y uso. Evaluar variables financieras y de comportamiento. Establecer segmentación, tratamiento de faltantes y manejo de excepciones.
Estimación y evaluación
Para PE, documentar probabilidad de incumplimiento, severidad y exposición según el alcance acordado. Evaluar estabilidad, discriminación y calibración con información suficiente.
Entregables y aceptación
Ficha metodológica, código versionado, resultados de pruebas y plan de monitoreo. Registrar limitaciones y revisión independiente antes de su uso autorizado.
Desarrollo propuesto para validación
10
Notes: Base: diapositivas 4, 6 y 7. Desarrollo interno para gestión. Alcance y validación sujetos a aprobación.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Diseño del modelo: Definir población, evento objetivo, horizonte y uso. Evaluar variables financieras y de comportamiento. Establecer segmentación, tratamiento de faltantes y manejo de excepciones.
Estimación y evaluación: Para PE, documentar probabilidad de incumplimiento, severidad y exposición según el alcance acordado. Evaluar estabilidad, discriminación y calibración con información suficiente.
Entregables y aceptación: Ficha metodológica, código versionado, resultados de pruebas y plan de monitoreo. Registrar limitaciones y revisión independiente antes de su uso autorizado.

## Slide 11
Plan de modelos y FX Loan
El plan de modelos y el plan de información financiera definen dependencias y prioridades de ejecución.
Inventario y priorización
Identificar modelos existentes, desarrollos, responsables, uso, datos y limitaciones. Priorizar por impacto, urgencia, disponibilidad de información y esfuerzo. Registrar el estatus de aprobación del plan.
Desarrollo FX Loan
Confirmar el evento de incumplimiento y el horizonte. Integrar pagos, utilización, operación FX e información financiera. Evaluar calidad y suficiencia de eventos antes de elegir la metodología.
Entregables y seguimiento
Roadmap de modelos y ficha de FX Loan con hitos, pruebas y dependencias. Mantener las fechas del plan específico y acordar una alternativa inicial si el historial resulta insuficiente.
Desarrollo propuesto para validación
11
Notes: Base: diapositivas 5 y 6. Fecha base del plan de modelos: 17 sept 26. FX Loan: fechas del plan específico.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Inventario y priorización: Identificar modelos existentes, desarrollos, responsables, uso, datos y limitaciones. Priorizar por impacto, urgencia, disponibilidad de información y esfuerzo. Registrar el estatus de aprobación del plan.
Desarrollo FX Loan: Confirmar el evento de incumplimiento y el horizonte. Integrar pagos, utilización, operación FX e información financiera. Evaluar calidad y suficiencia de eventos antes de elegir la metodología.
Entregables y seguimiento: Roadmap de modelos y ficha de FX Loan con hitos, pruebas y dependencias. Mantener las fechas del plan específico y acordar una alternativa inicial si el historial resulta insuficiente.

## Slide 12
Análisis económico y escenarios
Los escenarios conectan cambios económicos con clientes, sectores y comportamiento de cartera.
Integración económica
Acordar con Análisis Económico los supuestos, fuentes y frecuencia. Relacionar sectores, divisas y flujos del cliente con las variables pertinentes para su capacidad de pago.
Diseño de escenarios
Definir escenario base y escenarios adversos. Evaluar sensibilidad ante variaciones de tipo de cambio, tasas, ingresos u otras variables relevantes. Documentar horizonte, severidad y supuestos.
Entregables y decisiones
Reporte de clientes y segmentos sensibles, variación de métricas y posibles acciones. Separar sensibilidades hipotéticas de pronósticos. Coordinar métricas de derivados con Mercado.
Desarrollo propuesto para validación
12
Notes: Base: diapositivas 3, 4, 5 y 7. Integración económica: 5 oct 26. Escenarios propuestos, sin resultados calculados.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Integración económica: Acordar con Análisis Económico los supuestos, fuentes y frecuencia. Relacionar sectores, divisas y flujos del cliente con las variables pertinentes para su capacidad de pago.
Diseño de escenarios: Definir escenario base y escenarios adversos. Evaluar sensibilidad ante variaciones de tipo de cambio, tasas, ingresos u otras variables relevantes. Documentar horizonte, severidad y supuestos.
Entregables y decisiones: Reporte de clientes y segmentos sensibles, variación de métricas y posibles acciones. Separar sensibilidades hipotéticas de pronósticos. Coordinar métricas de derivados con Mercado.

## Slide 13
Concentración de cartera
El seguimiento combina niveles de exposición con sensibilidad y señales de deterioro.
Desagregaciones
Analizar cliente, grupo, sector, producto, región y asesor cuando exista información consistente. Identificar mayores exposiciones y dependencia de segmentos comunes.
Análisis preventivo
Revisar evolución, participaciones y cercanía a límites internos aplicables. Cruzar concentración con calificación, alertas y escenarios. Evitar contar dos veces a clientes del mismo grupo.
Entregable por etapas
Presentar diagnóstico inicial y ampliar cortes y escenarios. Alinear contenido y calendario con los objetivos que enviará DZ y con lo previsto a partir del CRR de septiembre de 2026.
Desarrollo propuesto para validación
13
Notes: Base: diapositivas 6 y 7. DZ y CRR se conservan como referencias internas. No se atribuyen límites regulatorios.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Desagregaciones: Analizar cliente, grupo, sector, producto, región y asesor cuando exista información consistente. Identificar mayores exposiciones y dependencia de segmentos comunes.
Análisis preventivo: Revisar evolución, participaciones y cercanía a límites internos aplicables. Cruzar concentración con calificación, alertas y escenarios. Evitar contar dos veces a clientes del mismo grupo.
Entregable por etapas: Presentar diagnóstico inicial y ampliar cortes y escenarios. Alinear contenido y calendario con los objetivos que enviará DZ y con lo previsto a partir del CRR de septiembre de 2026.

## Slide 14
QW de análisis y resumen ejecutivo HATs
Las mejoras analíticas deben facilitar la lectura del caso y reducir la preparación manual.
QW de análisis de crédito
Seleccionar con Crédito una mejora de implementación rápida. Estandarizar insumos, automatizar cálculos repetitivos y mostrar excepciones para apoyar la revisión del analista.
Resumen ejecutivo HATs
Acordar campos, fuentes y criterios de uso de la herramienta vigente. Probar casos, calibrar el resultado con usuarios y mantener un plan priorizado de mejoras.
Aceptación y medición
Documentar muestra de casos, conciliación y validación funcional. Medir tiempo de elaboración, reproceso y utilidad para el usuario. Confirmar el alcance interno de QW y HATs al iniciar.
Desarrollo propuesto para validación
14
Notes: Base: diapositiva 5. HATs: 22 sept 26. QW análisis crédito: 30 sept 26. Siglas no desarrolladas en el documento fuente.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
QW de análisis de crédito: Seleccionar con Crédito una mejora de implementación rápida. Estandarizar insumos, automatizar cálculos repetitivos y mostrar excepciones para apoyar la revisión del analista.
Resumen ejecutivo HATs: Acordar campos, fuentes y criterios de uso de la herramienta vigente. Probar casos, calibrar el resultado con usuarios y mantener un plan priorizado de mejoras.
Aceptación y medición: Documentar muestra de casos, conciliación y validación funcional. Medir tiempo de elaboración, reproceso y utilidad para el usuario. Confirmar el alcance interno de QW y HATs al iniciar.

## Slide 15
Procesos compartidos con Crédito y Control
Visión Integral aporta información y controles analíticos a los cambios del proceso de financiamiento.
Juntas comerciales y prueba SAT
Preparar información previa y lista de casos para las juntas. Registrar acuerdos, responsables y pendientes. En SAT, confirmar alcance, ejecutar los casos acordados y documentar incidencias y aceptación.
Autorizaciones y estrategia de crédito
Ajustar reportes, accesos y trazabilidad a las facultades aprobadas. Traducir la estrategia acordada en variables, indicadores y reglas de seguimiento que correspondan al área.
Plan de implementación
Mapear actividades y dependencias con Crédito y Administración y Control. Definir pruebas, capacitación, transición y seguimiento posterior. Vincular la primera eficiencia con una medición antes/después.
Desarrollo propuesto para validación
15
Notes: Base: diapositivas 5 y 6. No se asignan facultades de autorización nuevas. SAT conserva el significado interno pendiente de confirmar.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Juntas comerciales y prueba SAT: Preparar información previa y lista de casos para las juntas. Registrar acuerdos, responsables y pendientes. En SAT, confirmar alcance, ejecutar los casos acordados y documentar incidencias y aceptación.
Autorizaciones y estrategia de crédito: Ajustar reportes, accesos y trazabilidad a las facultades aprobadas. Traducir la estrategia acordada en variables, indicadores y reglas de seguimiento que correspondan al área.
Plan de implementación: Mapear actividades y dependencias con Crédito y Administración y Control. Definir pruebas, capacitación, transición y seguimiento posterior. Vincular la primera eficiencia con una medición antes/después.

## Slide 16
Automatización y validación de regulatorios
El objetivo es producir información consistente, conciliada y trazable en el proceso de crédito.
Actividades
Inventariar reportes aplicables y su calendario interno. Mapear cada campo a su fuente. Automatizar extracción y reglas de validación. Mantener el registro y seguimiento en Prompter según el proceso vigente.
Controles y operación
Conciliar cifras contra fuentes autorizadas. Registrar diferencias, responsables y revisiones. Conservar evidencia, versiones y fecha de corte. Definir contingencia ante fallas de datos o ejecución.
Entregables y aceptación
Matriz de reportes, catálogo de validaciones y ejecución controlada. Responsable del reporte valida contenido y conciliación. Confirmar con el área normativa las reglas vigentes aplicables.
Desarrollo propuesto para validación
16
Notes: Base: diapositiva 6. Regulatorios en Prompter: 9 sept 26. Automatización y validación de crédito: 30 sept 26. No constituye interpretación regulatoria.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Actividades: Inventariar reportes aplicables y su calendario interno. Mapear cada campo a su fuente. Automatizar extracción y reglas de validación. Mantener el registro y seguimiento en Prompter según el proceso vigente.
Controles y operación: Conciliar cifras contra fuentes autorizadas. Registrar diferencias, responsables y revisiones. Conservar evidencia, versiones y fecha de corte. Definir contingencia ante fallas de datos o ejecución.
Entregables y aceptación: Matriz de reportes, catálogo de validaciones y ejecución controlada. Responsable del reporte valida contenido y conciliación. Confirmar con el área normativa las reglas vigentes aplicables.

## Slide 17
Backlog, MVP y primera eficiencia
La automatización se prioriza con evidencia del problema y una entrega inicial acotada.
Backlog y priorización
Registrar proceso, usuario, volumen, tiempo, errores y dependencias. Ordenar por impacto en riesgo, ahorro potencial y factibilidad. Confirmar capacidad antes de comprometer fechas.
MVP y aceptación
Definir alcance mínimo, usuario responsable y criterio de éxito. Ejecutar pruebas con casos reales autorizados. Documentar operación, soporte y reversión antes de ampliar cobertura.
Primera eficiencia
Elegir una iniciativa compartida con Crédito y Control. Medir horas, tiempo de respuesta y reprocesos antes y después. Reportar beneficios observados y ajustes para la siguiente entrega.
Desarrollo propuesto para validación
17
Notes: Base: diapositivas 3, 5 y 7. Backlog: 18 sept 26. Roadmap: 23 sept 26. Primera eficiencia: 30 oct 26.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Backlog y priorización: Registrar proceso, usuario, volumen, tiempo, errores y dependencias. Ordenar por impacto en riesgo, ahorro potencial y factibilidad. Confirmar capacidad antes de comprometer fechas.
MVP y aceptación: Definir alcance mínimo, usuario responsable y criterio de éxito. Ejecutar pruebas con casos reales autorizados. Documentar operación, soporte y reversión antes de ampliar cobertura.
Primera eficiencia: Elegir una iniciativa compartida con Crédito y Control. Medir horas, tiempo de respuesta y reprocesos antes y después. Reportar beneficios observados y ajustes para la siguiente entrega.

## Slide 18
Dashboards y experiencia de usuarios
Cada reporte debe responder una decisión concreta y permitir rastrear el dato hasta su origen.
Optimización de reportes
Inventariar usuarios y decisiones. Eliminar duplicidades con validación del dueño. Estandarizar conceptos, fechas de corte, filtros y lectura del resumen ejecutivo.
Herramientas de consulta
Diseñar vistas de cartera, cliente, alertas y modelos. Permitir desagregación y consulta de evidencia. Mostrar actualización, cobertura y limitaciones del dato.
Adopción y satisfacción
Probar los MVP con usuarios de Crédito, Control y Dirección. Medir uso, tiempo de consulta y satisfacción o NPS con metodología acordada. Incorporar hallazgos al backlog.
Desarrollo propuesto para validación
18
Notes: Base: diapositivas 3, 5 y 7. Optimización reportes: 30 sept 26.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Optimización de reportes: Inventariar usuarios y decisiones. Eliminar duplicidades con validación del dueño. Estandarizar conceptos, fechas de corte, filtros y lectura del resumen ejecutivo.
Herramientas de consulta: Diseñar vistas de cartera, cliente, alertas y modelos. Permitir desagregación y consulta de evidencia. Mostrar actualización, cobertura y limitaciones del dato.
Adopción y satisfacción: Probar los MVP con usuarios de Crédito, Control y Dirección. Medir uso, tiempo de consulta y satisfacción o NPS con metodología acordada. Incorporar hallazgos al backlog.

## Slide 19
Talento, capacitación y transformación
Las capacidades del equipo deben acompañar el desarrollo y la operación de herramientas analíticas.
Diagnóstico de capacidades
Identificar habilidades en datos, automatización, crédito, FX, modelos y comunicación ejecutiva. Revisar cargas, duplicidades y dependencias de personas antes de proponer ajustes de estructura.
Plan de capacitación
Asignar rutas por rol con ejercicios aplicados al backlog. Incluir calidad de datos, programación, interpretación de modelos y escenarios. Evaluar aprendizaje con entregables utilizables.
Colaboración y continuidad
Trabajar con células por iniciativa y responsables funcionales. Documentar procesos y respaldos de operación. Participar en Transformación para alinear datos, herramientas y cambios de proceso.
Desarrollo propuesto para validación
19
Notes: Base: diapositivas 3, 5 y 7. Plan capacitación: 29 sept 26. No se presupone estructura o plantilla actual.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Diagnóstico de capacidades: Identificar habilidades en datos, automatización, crédito, FX, modelos y comunicación ejecutiva. Revisar cargas, duplicidades y dependencias de personas antes de proponer ajustes de estructura.
Plan de capacitación: Asignar rutas por rol con ejercicios aplicados al backlog. Incluir calidad de datos, programación, interpretación de modelos y escenarios. Evaluar aprendizaje con entregables utilizables.
Colaboración y continuidad: Trabajar con células por iniciativa y responsables funcionales. Documentar procesos y respaldos de operación. Participar en Transformación para alinear datos, herramientas y cambios de proceso.

## Slide 20
Responsabilidades y dependencias
Asignación funcional propuesta. La Dirección deberá confirmar nombres, capacidad y facultades vigentes.
Función | Responsabilidad propuesta | Dependencia principal
Liderazgo de Visión Integral | Priorizar, coordinar entregables y escalar bloqueos | Dirección de Riesgos
Analítica y seguimiento | Integrar datos, operar alertas y elaborar análisis | Crédito, Control y dueños de fuentes
Modelos y automatización | Desarrollar, documentar y monitorear soluciones | TI, datos y revisión independiente
Crédito y Administración y Control | Validar uso funcional y ejecutar acciones de su ámbito | Casos y evidencia de Visión Integral
Mercado y Análisis Económico | Aportar métricas y supuestos para escenarios | Definiciones comunes y cortes compatibles
Desarrollo propuesto para validación
20
Notes: Base: diapositivas 4 a 7. Roles propuestos, sin nuevas plazas comprometidas.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 21
Ruta de ejecución para 2027
Secuencia propuesta. El paso entre etapas depende de datos disponibles y aceptación de los entregables.
Periodo | Prioridad | Evidencia de cierre
1T 2027 | Consolidar base integral, calidad de datos, tableros iniciales y backlog de modelos | Fuentes conciliadas, catálogo de alertas y MVP aceptados
2T 2027 | Ampliar calificación automatizada y pilotos de rating, PE y FX Loan | Comparativos con proceso vigente y pruebas documentadas
3T 2027 | Integrar escenarios, concentración y alertas entre productos | Reportes por cliente y segmento con acciones registradas
4T 2027 | Evaluar desempeño, recalibrar y consolidar operación | Beneficios medidos, modelos revisados y plan siguiente
Calendario propuesto. No sustituye los hitos ni aprobaciones de planes específicos.
21
Notes: Desglose propuesto de los lineamientos 2027 de la diapositiva 7.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 22
Indicadores de ejecución y servicio
La línea base y las metas se acuerdan en el diagnóstico. Las fórmulas permiten un seguimiento consistente.
Indicador | Definición propuesta | Frecuencia
Cumplimiento de entregables | Entregables aceptados a tiempo / entregables programados al corte | Mensual
Tiempo de respuesta | Mediana de horas desde insumo completo hasta entrega validada | Mensual
Automatización efectiva | Ejecuciones sin intervención manual / ejecuciones del proceso definido | Mensual
Reproceso | Entregas que requieren corrección / entregas realizadas | Mensual
Satisfacción del usuario | Encuesta o NPS con población, pregunta y periodo consistentes | Trimestral
Desarrollo propuesto para validación
22
Notes: Base: diapositivas 2, 3 y 7. Métricas propuestas sin valores actuales ni metas supuestas.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 23
Indicadores de riesgo y calidad analítica
La evaluación debe medir cobertura y utilidad de las señales, además de velocidad de ejecución.
Indicador | Definición propuesta | Uso
Cobertura del monitoreo | Exposición con información válida / exposición en alcance, bajo la misma métrica | Detectar brechas de información
Atención de alertas | Alertas atendidas en el plazo acordado / alertas exigibles al corte | Evaluar respuesta operativa
Utilidad de alertas | Alertas revisadas que motivan acción / alertas revisadas | Ajustar reglas y umbrales
Calidad de datos | Registros que pasan controles críticos / registros revisados | Priorizar correcciones de origen
Desempeño de modelos | Discriminación, calibración y estabilidad según el modelo | Revisar continuidad o ajustes
Desarrollo propuesto para validación
23
Notes: Desarrollo propuesto a partir de las diapositivas 3, 4 y 7. Metas y umbrales por validar.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 24
Dependencias y criterios de aceptación
La entrega concluye cuando el usuario valida el resultado y existe capacidad para operarlo.
Dependencias críticas
Acceso a fuentes, históricos suficientes, definición de cliente y grupo, reglas vigentes, disponibilidad de TI y validación de las áreas usuarias. Registrar bloqueos en el seguimiento semanal.
Criterios comunes de aceptación
Datos conciliados. Pruebas documentadas. Responsable y usuario identificados. Manual operativo y soporte definidos. Evidencia de aceptación y métricas de seguimiento disponibles.
Tratamiento de limitaciones
Si faltan datos, delimitar el MVP y registrar cobertura. Si un modelo no supera las pruebas, mantener el proceso autorizado. Si cambia una dependencia, ajustar el calendario con el dueño del compromiso.
Desarrollo propuesto para validación
24
Notes: Desarrollo propuesto de los lineamientos de proceso, control y trabajo por MVP de las diapositivas 3 y 7.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Dependencias críticas: Acceso a fuentes, históricos suficientes, definición de cliente y grupo, reglas vigentes, disponibilidad de TI y validación de las áreas usuarias. Registrar bloqueos en el seguimiento semanal.
Criterios comunes de aceptación: Datos conciliados. Pruebas documentadas. Responsable y usuario identificados. Manual operativo y soporte definidos. Evidencia de aceptación y métricas de seguimiento disponibles.
Tratamiento de limitaciones: Si faltan datos, delimitar el MVP y registrar cobertura. Si un modelo no supera las pruebas, mantener el proceso autorizado. Si cambia una dependencia, ajustar el calendario con el dueño del compromiso.

## Slide 25
Activación del plan detallado
El arranque debe resolver el estado de los compromisos existentes antes de fijar una nueva línea base.
Revisión inicial
Confirmar el estatus de cada hito de septiembre y octubre de 2026 con evidencia. Registrar entregado, en curso, pendiente o reprogramado únicamente después de validar con el responsable.
Acuerdos de ejecución
Asignar responsables nominales y capacidad. Precisar alcance de QW, HATs, SAT, Cd Mex y MO. Obtener el plan específico de información financiera y FX Loan, y los objetivos de concentración de DZ.
Aprobaciones requeridas
Validar prioridades, calendario detallado, definición de entregables y metas. Confirmar instancias de aceptación y facultades. Usar el registro de compromisos siguiente como base de seguimiento.
Desarrollo propuesto para validación
25
Notes: Base: diapositivas 5 y 6. El documento original no reporta avance o cumplimiento.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.
Revisión inicial: Confirmar el estatus de cada hito de septiembre y octubre de 2026 con evidencia. Registrar entregado, en curso, pendiente o reprogramado únicamente después de validar con el responsable.
Acuerdos de ejecución: Asignar responsables nominales y capacidad. Precisar alcance de QW, HATs, SAT, Cd Mex y MO. Obtener el plan específico de información financiera y FX Loan, y los objetivos de concentración de DZ.
Aprobaciones requeridas: Validar prioridades, calendario detallado, definición de entregables y metas. Confirmar instancias de aceptación y facultades. Usar el registro de compromisos siguiente como base de seguimiento.

## Slide 26
Compromisos del plan base · 1 de 3
Fechas y responsables originales. El estado de cumplimiento requiere confirmación.
Compromiso | Fecha base | Responsable en el plan | Detalle
Regulatorios en Prompter | 9 sept 26 | Cada área | 16
Plan de Modelos aprobado | 17 sept 26 | Visión Integral | 11
Backlog de procesos a automatizar y optimizar | 18 sept 26 | Cada área | 17
Resumen Ejecutivo – HATs implementado, calibrado y con plan de mejora | 22 sept 26 | Crédito – Visión Integral | 14
Optimización juntas comercial | 22 sept 26 | Crédito – Adm y Control – Visión Integral | 15
Prueba SAT | 22 sept 26 | Crédito – Adm y Control – Visión Integral | 15
Detalle indica el número de diapositiva de este documento. Sin estatus acreditado.
26
Notes: Transcripción de las diapositivas 5 y 6 del plan base.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 27
Compromisos del plan base · 2 de 3
Los cambios de facultades requieren confirmación de su aprobación y aplicación vigente.
Compromiso | Fecha base | Responsable en el plan | Detalle
Priorización y roadmap | 23 sept 26 | Cada área | 17
Plan Capacitación | 29 sept 26 | Cada área | 19
Optimización reportes | 30 sept 26 | Cada área | 18
Implementación QW análisis crédito | 30 sept 26 | Crédito – Visión Integral | 14
Indicadores de alerta Cd Mex y MO | 30 sept 26 | Crédito – Visión Integral | 7
Integración total de autorización en crédito (anterior contraparte ya no autoriza y cambian facultades) | 30 sept 26 | Crédito – Adm y Control – Visión Integral | 15
Automatización y validación regulatorios crédito | 30 sept 26 | Visión Integral | 16
Detalle indica el número de diapositiva de este documento. Sin estatus acreditado.
27
Notes: Transcripción de las diapositivas 5 y 6 del plan base.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 28
Compromisos del plan base · 3 de 3
Los hitos sin fecha puntual requieren el plan específico o la definición del responsable.
Compromiso | Fecha base | Responsable en el plan | Detalle
Integración Análisis Económico en Análisis Crédito y Seguimiento | 5 oct 26 | Crédito – Visión Integral | 12
Plan de implementación cambios proceso crédito | 9 oct 26 | Crédito – Adm y Control – Visión Integral | 15
Conclusión Estrategia Crédito para implementación | 15 oct 26 | Crédito – Visión Integral | 15
Implementación 1a Eficiencia | 30 oct 26 | Crédito – Adm y Control – Visión Integral | 17
Cumplimiento Plan Info Financiera y Modelo FX Loan | Fechas del plan | Crédito – Visión Integral | 11
Análisis concentración | Por etapas | DZ enviará objetivos específicos. Presentación a partir del CRR sept 26 | 13
Detalle indica el número de diapositiva de este documento. Sin estatus acreditado.
28
Notes: Transcripción de las diapositivas 5 y 6 del plan base. La indicación de concentración se conserva en forma abreviada.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.

## Slide 29
Cobertura de los lineamientos generales
Los lineamientos transversales se convierten en actividades dentro del alcance de Visión Integral.
Lineamiento del plan base | Desarrollo en este documento
Agilidad, automatización, time to market, MVP y primera eficiencia | Procesos, backlog e indicadores de ejecución (14–18, 22)
Talento analítico, eficiencias, colaboración y capacitación | Capacidades y responsabilidades funcionales (19–20)
Visión preventiva, herramientas, reportes y análisis económico | Información, monitoreo, alertas y escenarios (5–13)
Dashboards, modelos paramétricos y base integral | Datos, herramientas y modelos de admisión y monitoreo (5, 9–11, 18)
Análisis sectorial, económico, cliente, asesor y producto | Concentración y escenarios (12–13)
Agile, squads y participación en Transformación | MVP, colaboración, ejecución 2027 y aceptación (17, 19, 21, 24)
Las iniciativas exclusivas de otras áreas se consideran dependencias cuando corresponde.
29
Notes: Trazabilidad de las diapositivas 2, 3 y 7 del documento original.
Fuente: Plan 2026-2027_v1.pptx, proporcionado por el usuario.
Las ampliaciones operativas son propuestas. Fechas originales sin estatus de avance acreditado.