## Resumen Ejecutivo
Plan de Trabajo — Seguimiento de Riesgos
Crédito, FX, herramientas, analítica e información ¦ Horizonte de implementación: 12 meses
Objetivo general
Consolidar un área especializada en el monitoreo integral y prospectivo de los riesgos de Crédito y FX, responsable de transformar información operativa en alertas, análisis y recomendaciones oportunas para la toma de decisiones, asegurando la calidad de los cálculos, la automatización de los procesos y el desarrollo de capacidades analíticas dentro de las áreas de Riesgos y Crédito.
SEGUIMIENTO DE CRÉDITO | SEGUIMIENTO FX | ANALÍTICA E INFORMACIÓN | GOBIERNO Y CAPACIDADES
Reservas, Comité, atrasos, incumplimientos y optimización de procesos. | Alertas, anomalías, análisis operativo y gobierno del código. | Modelos, visión forward looking, tableros y automatización. | Responsabilidades, rutinas de gestión, documentación y capacitación.
Resultado esperado al cierre del año
Una operación estable, trazable y automatizada, capaz de anticipar riesgos y proponer acciones preventivas: menos tiempo preparando información y más tiempo interpretando riesgos, proyectando escenarios y apoyando decisiones.

## Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
Objetivos transversales que orientan la operación y evolución del área.
ID | Objetivo estratégico | Resultado esperado | Responsable | Prioridad | Estatus
OE-01 | Garantizar la integridad y oportunidad del cálculo de reservas y de los indicadores de riesgo de crédito. | Cálculos confiables, conciliados y entregados dentro del calendario. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-02 | Fortalecer la detección temprana de incumplimientos, atrasos, anomalías y comportamientos atípicos. | Alertas accionables antes de la materialización del riesgo. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-03 | Proporcionar al Comité de Riesgos una visión ejecutiva, prospectiva y orientada a decisiones. | Información clara, escenarios y recomendaciones concretas. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-04 | Desarrollar una capacidad analítica conjunta para Crédito y FX. | Seguimiento integrado y menor dependencia de análisis exclusivamente histórico. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-05 | Automatizar los procesos recurrentes y reducir actividades manuales. | Menor tiempo operativo y menor exposición a errores. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-06 | Asegurar el control, trazabilidad y continuidad de códigos, modelos, alertas y reportes. | Procesos documentados, versionados y con respaldo operativo. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-07 | Coordinar el desarrollo y seguimiento de modelos con la célula de Ciencia de Datos de TI. | Portafolio priorizado, entregables validados y desempeño monitoreado. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-08 | Desarrollar las capacidades técnicas y analíticas del personal de Riesgos y Crédito. | Perfiles con mayor autonomía y capacidad de interpretación. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-09 | Establecer un gobierno formal de datos, procesos, modelos y herramientas. | Responsabilidades, controles y gestión de cambios claramente definidos. | Por definir | Alta | No iniciado
OE-10 | Generar eficiencias que permitan concentrar al equipo en prevención y análisis. | Horas liberadas y mayor proporción del tiempo dedicada a análisis de valor. | Por definir | Alta | No iniciado

## Seguimiento Crédito
I. Seguimiento de Crédito
Monitoreo de cartera, reservas, deterioro y procesos para anticipar y gestionar el riesgo.
Frente | Actividad | Entregable / producto | Indicador sugerido | Frecuencia | Responsable | Prioridad | Estatus
Cálculo de reservas | Documentar metodología, fuentes, reglas, calendario, responsables y controles. | Manual metodológico y operativo; matriz de controles. | % de controles documentados y vigentes. | Anual / por cambio | Por definir | Alta | No iniciado
Cálculo de reservas | Ejecutar cálculo, conciliación y validaciones antes y después del cierre. | Reporte de reservas y conciliación con contabilidad y cartera. | Entregas en tiempo; diferencias; ajustes posteriores. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Cálculo de reservas | Explicar variaciones por volumen, migración, incumplimiento, recuperación y metodología. | Puente de variaciones y nota ejecutiva. | % de variación explicada. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Cálculo de reservas | Desarrollar escenarios base, adverso y optimista. | Proyección de reservas y sensibilidades. | Desviación real vs. proyectado. | Mensual / trimestral | Por definir | Alta | No iniciado
Comité de Riesgos | Preparar resumen ejecutivo de cartera, reservas, morosidad, cobertura y concentración. | Sección de Crédito de la presentación del Comité. | Entrega en tiempo; acuerdos generados. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Comité de Riesgos | Incorporar migraciones, clientes en vigilancia, proyecciones y escenarios. | Anexo analítico y recomendaciones. | Alertas relevantes presentadas. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Atrasos e incumplimientos | Implementar tablero diario por cliente, monto, días de atraso y recurrencia. | Tablero de pagos, atrasos e incumplimientos. | Cartera por rango; clientes en atraso. | Diaria | Por definir | Alta | No iniciado
Atrasos e incumplimientos | Administrar lista de vigilancia con causas, acciones, responsables y fechas. | Watchlist y minuta de seguimiento. | Regularización; reincidencia; acuerdos vencidos. | Semanal | Por definir | Alta | No iniciado
Atrasos e incumplimientos | Coordinar acciones con Crédito, Cobranza, Negocio y Jurídico. | Plan de acción por cliente relevante. | Tiempo de atención; recuperación. | Semanal | Por definir | Alta | No iniciado
Optimización | Inventariar procesos, identificar duplicidades, errores y tareas manuales. | Mapa de procesos y backlog de mejoras. | Horas manuales; número de incidencias. | Trimestral | Por definir | Alta | No iniciado
Optimización | Automatizar extracción, validación, cálculo y generación de reportes. | Procesos automatizados y bitácoras. | % automatización; tiempo de ejecución. | Por proyecto | Por definir | Alta | No iniciado

## Seguimiento FX
II. Seguimiento FX
Detección de anomalías y control de la operación de clientes FX, con trazabilidad tecnológica.
Frente | Actividad | Entregable / producto | Indicador sugerido | Frecuencia | Responsable | Prioridad | Estatus
Alertas y anomalías | Crear catálogo único de alertas con severidad, umbral, responsable y SLA. | Catálogo de alertas y matriz de atención. | Cobertura de alertas; % con SLA definido. | Trimestral | Por definir | Alta | No iniciado
Alertas y anomalías | Analizar cambios en volumen, frecuencia, horario, plazo y concentración. | Reporte de alertas investigadas. | Alertas por tipo; monto; reincidencia. | Diaria | Por definir | Alta | No iniciado
Alertas y anomalías | Detectar operaciones fuera del patrón histórico o perfil del cliente. | Alertas explicables y expediente de análisis. | Precisión; falsos positivos; tiempo de atención. | Diaria | Por definir | Alta | No iniciado
Alertas y anomalías | Revisar posiciones abiertas, descalces, uso de líneas e incumplimientos de liquidación. | Semáforo de exposición y excepciones. | Exposición; utilización; incumplimientos. | Diaria | Por definir | Alta | No iniciado
Comité de Riesgos | Presentar volumen, exposición, límites, posiciones, concentraciones y alertas relevantes. | Sección FX de la presentación del Comité. | Entrega en tiempo; decisiones solicitadas. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Comité de Riesgos | Incorporar escenarios de mercado y recomendaciones sobre límites o seguimiento. | Escenarios y plan de acción. | Desviación frente a escenarios; acuerdos. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Análisis operativo | Construir perfil histórico por cliente: montos, monedas, productos, horarios y plazos. | Ficha ejecutiva por cliente FX. | % de clientes relevantes perfilados. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Análisis operativo | Comparar aperturas contra cierres y analizar consistencia con actividad económica. | Análisis especial y conclusión de riesgo. | Descalces; frecuencia de patrones atípicos. | Según alerta | Por definir | Alta | No iniciado
Gobierno de código | Inventariar códigos, reportes, alertas, modelos, fuentes y dependencias. | Inventario tecnológico y mapa de dependencias. | % de activos inventariados. | Trimestral | Por definir | Alta | No iniciado
Gobierno de código | Implementar control de versiones, revisión, pruebas y liberación controlada. | Repositorio, evidencia de pruebas y bitácora de cambios. | % versionado; fallas en producción. | Continua | Por definir | Alta | No iniciado
Gobierno de código | Separar ambientes, proteger credenciales y definir respaldo y recuperación. | Procedimiento de continuidad y accesos. | Tiempo de recuperación; procesos con suplente. | Semestral | Por definir | Alta | No iniciado

## Analítica y Herramientas
III. Herramientas, Analítica e Información
Plataforma transversal para convertir datos en decisiones preventivas y eficiencias operativas.
Frente | Actividad | Entregable / producto | Indicador sugerido | Frecuencia | Responsable | Prioridad | Estatus
Modelos | Mantener inventario y priorización de necesidades analíticas con Ciencia de Datos. | Portafolio de modelos y roadmap. | Proyectos priorizados y avance. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Modelos | Definir problema, datos, metodología, piloto y criterios de aceptación. | Ficha de caso de uso y protocolo de validación. | % de proyectos con caso de negocio. | Por modelo | Por definir | Alta | No iniciado
Modelos | Monitorear desempeño, estabilidad, limitaciones y recalibración. | Reporte de seguimiento de modelos. | Modelos dentro de tolerancia. | Mensual / trimestral | Por definir | Alta | No iniciado
Forward Looking | Integrar información diaria de Crédito y FX. | Tablero diario integral de riesgos. | Oportunidad y completitud de datos. | Diaria | Por definir | Alta | No iniciado
Forward Looking | Definir indicadores adelantados y listas priorizadas de clientes. | Semáforo y watchlist predictiva. | Clientes deteriorados identificados previamente. | Diaria / semanal | Por definir | Alta | No iniciado
Forward Looking | Comparar resultados reales contra proyecciones y escenarios. | Reporte de backtesting y sensibilidad. | Desviación real vs. proyección. | Mensual | Por definir | Alta | No iniciado
Capacitación | Implementar rutas básica, intermedia, avanzada, especializada y directiva. | Plan anual y evidencias de capacitación. | % personal capacitado; horas por persona. | Trimestral | Por definir | Alta | No iniciado
Capacitación | Evaluar capacidades y aplicación práctica en mejoras del área. | Diagnóstico y evaluación posterior. | Mejora en evaluación; procesos mejorados. | Semestral | Por definir | Alta | No iniciado
Automatización | Automatizar flujo completo: extracción, validación, cálculo, alertas, reporte y evidencia. | Backlog y soluciones automatizadas. | % automatización; horas liberadas. | Por proyecto | Por definir | Alta | No iniciado
Automatización | Priorizar por horas, frecuencia, riesgo operativo, errores, dependencia e impacto. | Matriz impacto-esfuerzo. | Beneficio realizado vs. estimado. | Trimestral | Por definir | Alta | No iniciado

## Plan Anual
Plan de Trabajo Anual
Ruta de implementación propuesta. Los meses marcados indican la ventana principal de ejecución.
Fase | Periodo | Objetivo de la fase | Actividades principales | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Resultado esperado
1. Diagnóstico y control inmediato | Meses 1-2 | Obtener visibilidad y control de procesos críticos. | Inventarios; fuentes; controles de reservas; alertas FX; procesos manuales; KPIs y bitácoras. | [12 empty] | Visibilidad completa de la operación y control inmediato. | bar: M1 to M2
2. Estandarización | Meses 3-4 | Hacer procesos repetibles y trazables. | Homologar metodologías; diccionarios; watchlists; severidades; fichas; repositorio y gobierno. | [12 empty] | Procesos estandarizados y responsabilidades claras. | bar: M3 to M4
3. Automatización prioritaria | Meses 5-7 | Reducir tiempos y errores operativos. | Automatizar reservas, conciliaciones, atrasos, alertas FX, Comité y validaciones. | [12 empty] | Reducción sustancial de trabajo manual y errores. | bar: M5 to M7
4. Analítica prospectiva | Meses 8-10 | Anticipar deterioro y exposición. | Indicadores adelantados; modelos; escenarios; watchlists predictivas; medición de precisión. | [12 empty] | Capacidad para anticipar riesgos y recomendar acciones. | bar: M8 to M10
5. Consolidación y mejora | Meses 11-12 | Estabilizar, medir y preparar el siguiente ciclo. | Evaluar KPIs; recalibrar; actualizar manuales; continuidad; capacitación y roadmap siguiente. | [12 empty] | Operación estable y agenda permanente de mejora. | bar: M11 to M12

## Indicadores
Indicadores Estratégicos
Metas iniciales sugeridas. La línea base deberá medirse durante los primeros dos meses.
Dimensión | Indicador | Definición / criterio | Frecuencia | Línea base | Meta | Resultado actual | Semáforo
Oportunidad | Reportes entregados en tiempo | Reportes dentro del calendario / total de reportes | Mensual |  | 98% |  | Pendiente
Calidad | Procesos sin ajustes posteriores | Procesos sin corrección posterior / total | Mensual |  | 95% |  | Pendiente
Alertas | Alertas críticas atendidas dentro del plazo | Alertas críticas en SLA / total de alertas críticas | Mensual |  | 95% |  | Pendiente
Seguimiento | Acuerdos cerrados en fecha | Acuerdos cerrados en fecha / total con vencimiento | Mensual |  | 90% |  | Pendiente
Automatización | Procesos recurrentes automatizados | Procesos automatizados / total recurrentes priorizados | Trimestral |  | 80% |  | Pendiente
Eficiencia | Reducción de horas manuales | Horas eliminadas / horas manuales de línea base | Trimestral |  | 40% |  | Pendiente
Gobierno | Códigos bajo control de versiones | Códigos versionados / total inventariado | Mensual |  | 100% |  | Pendiente
Documentación | Procesos críticos documentados | Procesos documentados / total críticos | Trimestral |  | 100% |  | Pendiente
Continuidad | Procesos críticos con responsable suplente | Procesos con suplente / total críticos | Trimestral |  | 100% |  | Pendiente
Modelos | Modelos monitoreados conforme al calendario | Modelos monitoreados / total aplicable | Trimestral |  | 100% |  | Pendiente
Capacitación | Personal que completa su ruta anual | Personas que completan ruta / total aplicable | Trimestral |  | 90% |  | Pendiente
Prevención | Clientes deteriorados identificados previamente | Clientes alertados antes del deterioro / total deteriorados | Mensual |  | Definir con línea base |  | Pendiente
Precisión FX | Reducción de falsos positivos | Mejora frente a la tasa inicial de falsos positivos | Mensual |  | Definir con línea base |  | Pendiente

## Capacitación
Desarrollo de Capacidades
Rutinas de gestión, responsabilidades y evolución de perfiles.
Mecanismo | Frecuencia | Propósito | Participantes sugeridos | Producto | Responsable | Estatus
Reunión operativa | Diaria | Revisar alertas críticas, atrasos y fallas de información. | Riesgos Crédito, FX y Operación | Lista de acciones del día | Por definir | No iniciado
Seguimiento de clientes | Semanal | Revisar watchlist, avances y compromisos. | Riesgos, Crédito, Cobranza, Negocio y Jurídico | Minuta y plan de acción | Por definir | No iniciado
Mesa TI / Ciencia de Datos | Mensual | Dar seguimiento a modelos, automatizaciones e incidencias. | Riesgos, TI y Ciencia de Datos | Roadmap y registro de decisiones | Por definir | No iniciado
Comité de Riesgos | Mensual | Presentar exposiciones, tendencias, escenarios y decisiones. | Comité y áreas responsables | Presentación y acuerdos | Por definir | No iniciado
Ruta de capacitación
Nivel | Enfoque | Contenido | Público objetivo | Evidencia | Responsable | Estatus
Básico | Cultura de datos | Calidad, interpretación de indicadores y uso de tableros. | Todo el personal | Evaluación y constancia | Por definir | No iniciado
Intermedio | Analítica | SQL, Excel avanzado, visualización y análisis estadístico. | Analistas y especialistas | Proyecto práctico | Por definir | No iniciado
Avanzado | Automatización | Python, control de versiones, pruebas y automatización. | Perfiles técnicos | Proceso automatizado | Por definir | No iniciado
Especializado | Riesgo | Modelos de crédito, alertas tempranas, anomalías FX, estrés y proyecciones. | Riesgos y Crédito | Caso de análisis | Por definir | No iniciado
Directivo | Decisiones | Lectura ejecutiva, escenarios y toma de decisiones basada en riesgo. | Gerencias y direcciones | Caso ejecutivo | Por definir | No iniciado