## Gantt detallado
Cronograma tipo Gantt detallado — Plan de Contingencia conforme al Anexo 69 de la CUB
Periodo de trabajo: 20 de abril de 2026 al 8 de mayo de 2026 · Nivel de detalle: requisito por inciso/subinciso
Uso sugerido: validar responsables, dependencias, entregables y marcar avance por requisito. Las filas con observación 'Ejecutar solo si aplica' son condicionales.
Leyenda | Color de fracción | ■ | Condicional | Hito
| Agrupa el requisito regulatorio | Ejecución programada | Aplica solo según estructura/grupo | Evento de cierre o aprobación
Requisito | Fracción | Inciso / subinciso | Actividad específica | Área líder | Áreas de apoyo | Entregable | Inicio | Fin | Duración (días hábiles) | Dependencia | Observaciones | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08
I.a | I. Resumen ejecutivo | Índice de requisitos y ubicación en el plan | Construir matriz índice del Plan de Contingencia con todos los requisitos del Anexo 69 y la ubicación propuesta dentro del documento. | Riesgos | Jurídico; Secretaría Técnica | Índice maestro y matriz de cobertura | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | Kick-off | bar: 2026-04-20 to 2026-04-21
I.b | I. Resumen ejecutivo | Cuadro de eventos, indicadores y umbrales | Definir el cuadro ejecutivo de eventos de activación, evaluación de activación, umbrales y acciones de mitigación asociadas. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Planeación | Cuadro de eventos e indicadores | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3 | I.a | bar: 2026-04-22 to 2026-04-24
I.c | I. Resumen ejecutivo | Cuadro de acciones de recuperación por escenario | Integrar el cuadro ejecutivo con las principales acciones de recuperación y el escenario bajo el cual se implementarían. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Dirección General | Cuadro resumen de acciones por escenario | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 3 | I.b | bar: 2026-04-23 to 2026-04-27
I.d | I. Resumen ejecutivo | Razones del Consejo sobre factibilidad y ejecutabilidad | Preparar la nota ejecutiva para Consejo con las razones de factibilidad, ejecutabilidad y razonabilidad de resultados; incorporar redacción para acta. | Riesgos | Dirección General; Jurídico; Secretaría del Consejo | Nota a Consejo y propuesta de texto para acta | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | IV.b; IV.c | bar: 2026-05-06 to 2026-05-08
I.e | I. Resumen ejecutivo | Obstáculos o dificultades para implementación | Identificar obstáculos legales, operativos y financieros para la implementación del Plan de Contingencia y documentar mitigantes o justificación de no existencia. | Riesgos | Jurídico; Operaciones; Finanzas; TI | Matriz de obstáculos y mitigantes | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | Kick-off | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
I.f | I. Resumen ejecutivo | Síntesis de cambios relevantes respecto de la versión previa | Levantar cambios relevantes desde el último plan entregado, evaluar su impacto y documentar la síntesis o la justificación de ausencia de cambios. | Riesgos | Planeación; Jurídico; Finanzas | Resumen de cambios relevantes | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | Kick-off | bar: 2026-04-20 to 2026-04-22
II.a | II. Descripción de la institución | Descripción de la institución, estrategia, líneas esenciales, perfil de riesgo y fuentes/usos | Desarrollar la narrativa integral de la institución, líneas de negocio esenciales, Perfil de Riesgo Deseado y principales fuentes y usos del financiamiento. | Planeación Estratégica | Riesgos; Finanzas; Tesorería | Sección descriptiva del banco y modelo de negocio | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | Kick-off | bar: 2026-04-20 to 2026-04-24
II.b | II. Descripción de la institución | Fusiones, escisiones o ventas de filiales/líneas de negocio | Validar si hubo procesos de fusión, escisión o venta desde la última actualización y documentar operaciones concluidas o en curso. | Jurídico | Planeación Estratégica; Finanzas | Memorando de eventos corporativos relevantes | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 3 | Kick-off | bar: 2026-04-20 to 2026-04-22
II.c | II. Descripción de la institución | Sociedades con vínculo de negocio o vínculo patrimonial | Identificar y listar sociedades con vínculo de negocio o patrimonial, describiendo la relación y el porcentaje de participación directa o indirecta. | Jurídico | Finanzas; Gobierno Corporativo | Listado de entidades vinculadas | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 4 | Kick-off | bar: 2026-04-20 to 2026-04-23
II.d | II. Descripción de la institución | Personas físicas o morales significativas para la operación | Listar personas y contrapartes clave para la operación, describiendo su relevancia y la naturaleza de la relación con la institución. | Operaciones | Compras; Jurídico; Riesgos | Listado de terceros/personas significativas | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3 | Kick-off | bar: 2026-04-21 to 2026-04-23
II.e | II. Descripción de la institución | Principales contratos de servicios o comisiones con terceros | Inventariar contratos relevantes con terceros, incorporando proveedor, objeto, vigencia, obligaciones principales y penalizaciones netas por incumplimiento. | Jurídico | Compras; Operaciones; TI | Inventario de contratos críticos con terceros | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 4 | Kick-off | bar: 2026-04-21 to 2026-04-24
II.f | II. Descripción de la institución | Funciones críticas cuya interrupción afectaría a otras entidades financieras | Mapear funciones críticas de la institución cuya suspensión pudiera generar efectos adversos a otras entidades financieras. | Operaciones | Riesgos; Tesorería; TI | Mapa de funciones críticas | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3 | II.a | bar: 2026-04-22 to 2026-04-24
II.g | II. Descripción de la institución | Sistemas relevantes de administración de información y disponibilidad bajo estrés | Documentar sistemas relevantes de información, dependencias tecnológicas y mecanismos para asegurar disponibilidad confiable y oportuna bajo estrés. | TI | Operaciones; Riesgos; Seguridad de la Información | Inventario de sistemas críticos y esquema de disponibilidad | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 4 | Kick-off | bar: 2026-04-22 to 2026-04-27
II.h | II. Descripción de la institución | Participación en sistemas de pagos, CCP, custodios y cámaras de compensación | Cuantificar la participación en sistemas de pagos, contrapartes centrales, custodios y cámaras de compensación, con promedio de operaciones y volumen de 12 meses. | Tesorería | Operaciones; Finanzas | Cuadro de participación en infraestructuras de mercado | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 3 | Kick-off | bar: 2026-04-22 to 2026-04-24
II.i | II. Descripción de la institución | Principales jurisdicciones donde opera la institución | Identificar y documentar las jurisdicciones relevantes de operación de la institución. | Jurídico | Planeación Estratégica | Listado de jurisdicciones | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | Kick-off | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
II.j | II. Descripción de la institución | Organigrama DG y dos jerarquías inferiores | Actualizar organigrama desde Dirección General hasta dos niveles inferiores, con nombre, puesto y datos de contacto. | Recursos Humanos | Secretaría del Consejo; Riesgos | Organigrama actualizado y directorio | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2 | Kick-off | bar: 2026-04-23 to 2026-04-24
II.k | II. Descripción de la institución | Infraestructura y distribución geográfica | Compilar información cuantitativa sobre personal, sucursales y cajeros automáticos, con distribución geográfica. | Operaciones | Recursos Humanos; Canales; Finanzas | Cuadro de infraestructura y mapa geográfico | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 3 | Kick-off | bar: 2026-04-23 to 2026-04-27
II.l.i | II. Descripción de la institución | Grupo: descripción, promedio de activos, utilidad y participación accionaria | Documentar la estructura del grupo, promedio de activos, utilidad aportada por la institución y la participación accionaria correspondiente. | Finanzas | Planeación Estratégica; Jurídico | Descripción financiera del grupo | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 4 | Kick-off | Ejecutar solo si la institución forma parte de un grupo o es filial. | bar: 2026-04-21 to 2026-04-24
II.l.ii | II. Descripción de la institución | Grupo: convenios relevantes y exposiciones intragrupo | Describir convenios relevantes con otras entidades del grupo y cuantificar exposiciones, fondeo, garantías y flujos de capital. | Finanzas | Tesorería; Jurídico | Matriz de convenios y exposiciones intragrupo | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 4 | II.l.i | Ejecutar solo si aplica. | bar: 2026-04-22 to 2026-04-27
II.l.iii | II. Descripción de la institución | Grupo: restricciones legales y operativas al libre flujo de recursos | Identificar restricciones legales y operativas al libre flujo de recursos dentro del grupo y evaluar implicaciones para la ejecución de acciones de recuperación. | Jurídico | Finanzas; Tesorería | Análisis de restricciones intragrupo | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 4 | II.l.i | Ejecutar solo si aplica. | bar: 2026-04-22 to 2026-04-27
II.l.iv | II. Descripción de la institución | Grupo: acciones del grupo frente a estrés en otras entidades | Describir las acciones que llevaría a cabo el grupo si otra entidad entra en tensión financiera y el probable impacto sobre la institución. | Planeación Estratégica | Riesgos; Finanzas | Escenario de interacción con el grupo | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 3 | II.l.i | Ejecutar solo si aplica. | bar: 2026-04-24 to 2026-04-28
II.l.v | II. Descripción de la institución | Filiales: consistencia con planes/procedimientos de la matriz exterior | Validar la consistencia entre el plan local y los planes o procedimientos similares de la institución financiera del exterior. | Riesgos | Jurídico; Casa Matriz/Relación Corporativa | Nota de consistencia con plan de matriz exterior | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 3 | II.l.i | Ejecutar solo si la institución es filial o tiene 51%+ participación del exterior. | bar: 2026-04-24 to 2026-04-28
III.a | III. Participación de órganos de gobierno | Políticas y procedimientos de aprobación interna | Documentar políticas y procedimientos que rigen la aprobación interna del Plan de Contingencia. | Riesgos | Jurídico; Secretaría del Consejo | Política de aprobación interna del plan | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2 | Kick-off | bar: 2026-04-20 to 2026-04-21
III.b.i | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - diseño del plan | Definir roles y responsabilidades de unidades, órganos de gobierno, comités y funcionarios en el diseño del plan. | Riesgos | Todas las áreas participantes | Matriz RACI - diseño | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | II.a; III.a | bar: 2026-04-27 to 2026-04-28
III.b.ii | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - monitoreo de indicadores | Definir responsables y frecuencia para el monitoreo de indicadores respecto de sus umbrales. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; TI | Matriz RACI - monitoreo | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | IV.a | bar: 2026-04-27 to 2026-04-28
III.b.iii | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - activación del plan | Establecer facultades, aprobaciones y responsables para la activación del Plan de Contingencia. | Riesgos | Dirección General; Jurídico | Flujo de activación | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | III.a | bar: 2026-04-28 to 2026-04-29
III.b.iv | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - ejecución de acciones de recuperación | Asignar responsables por acción de recuperación y mecanismos de escalamiento para su ejecución. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Operaciones | Matriz RACI - ejecución de acciones | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2 | IV.b.i | bar: 2026-04-28 to 2026-04-29
III.b.v | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - seguimiento de implementación | Definir responsables, reportes y cadencia para dar seguimiento a la implementación de acciones de recuperación. | Riesgos | Dirección General; PMO/Control de Gestión | Rutina de seguimiento y reporting | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | III.b.iv | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
III.b.vi | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - evaluación y mejora continua | Establecer el proceso de evaluación posterior, lecciones aprendidas y mejora continua del plan. | Riesgos | Auditoría Interna; Dirección General | Proceso de mejora continua | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | III.b.v | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
III.c | III. Participación de órganos de gobierno | Mecanismos para mantener conocimiento actualizado del plan | Diseñar el esquema de difusión, capacitación y actualización para el personal involucrado en la ejecución del plan. | Recursos Humanos | Riesgos; Comunicación Interna | Programa de capacitación y comunicación interna | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | III.b | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
III.d | III. Participación de órganos de gobierno | Procesos, medios, plazos y responsables para informar al Consejo | Definir proceso formal de notificación al Consejo cuando se active el plan, incluyendo medio, plazo y responsable. | Secretaría del Consejo | Riesgos; Dirección General | Protocolo de comunicación al Consejo | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | III.b.iii | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
III.e | III. Participación de órganos de gobierno | Integración con Administración Integral de Riesgos y Perfil de Riesgo Deseado | Explicar cómo el plan se integra con la Administración Integral de Riesgos y con el Perfil de Riesgo Deseado. | Riesgos | Planeación Estratégica | Sección de integración AIR/PRD | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | II.a | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
III.f | III. Participación de órganos de gobierno | Mecanismo para informar a la Comisión dentro de 24 horas | Diseñar el procedimiento de notificación a CNBV con área responsable, funcionarios, medios y plazo máximo de 24 horas. | Riesgos | Jurídico; Cumplimiento Regulatorio | Protocolo de notificación a CNBV | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | III.b.iii | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
III.g.i | III. Participación de órganos de gobierno | Estrategia de comunicación interna | Definir estrategia detallada de comunicación interna con personal, órganos de gobierno, comités y funcionarios titulares. | Comunicación Corporativa | Recursos Humanos; Riesgos | Plan de comunicación interna | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | III.b | bar: 2026-04-30 to 2026-05-01
III.g.ii | III. Participación de órganos de gobierno | Estrategia de comunicación externa | Diseñar estrategia de comunicación externa con accionistas, inversionistas, contrapartes, autoridades financieras y público en general. | Comunicación Corporativa | Dirección General; Jurídico; Relación con Inversionistas | Plan de comunicación externa | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | III.g.i | bar: 2026-04-30 to 2026-05-04
III.g.iii | III. Participación de órganos de gobierno | Criterio para emisión de mensaje al público y contenido | Definir criterios para determinar si se requiere mensaje al público y preparar contenido base por escenario. | Comunicación Corporativa | Jurídico; Dirección General | Plantillas de mensajes y criterios de emisión | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2 | III.g.ii | bar: 2026-05-01 to 2026-05-04
III.g.iv | III. Participación de órganos de gobierno | Responsables, plazos y canales para emitir mensaje | Establecer responsables, plazos de aprobación y canales de comunicación para mensajes al público. | Comunicación Corporativa | Jurídico; Riesgos | Matriz de aprobación y canales | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2 | III.g.ii | bar: 2026-05-01 to 2026-05-04
III.g.v | III. Participación de órganos de gobierno | Vocero y responsable de manejo de crisis | Definir el nivel del funcionario vocero y al responsable del manejo de crisis interna y externa. | Dirección General | Comunicación Corporativa; Riesgos | Designación de vocero y líder de crisis | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | III.g.ii | bar: 2026-05-04
IV.a.i | IV. Acciones de recuperación | Consistencia de indicadores con líneas de negocio esenciales | Validar que el set de indicadores propuesto sea consistente con las líneas de negocio esenciales y con el modelo de negocio. | Riesgos | Planeación Estratégica; Finanzas | Justificación de consistencia de indicadores | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | II.a | bar: 2026-04-27 to 2026-04-28
IV.a.ii.a | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de solvencia | Definir y documentar ICAP, Coeficiente de Capital Básico, Coeficiente de Capital Fundamental, Razón de Apalancamiento y suplementos de capital aplicables. | Riesgos | Finanzas | Matriz de indicadores de solvencia | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 4 | IV.a.i | bar: 2026-04-27 to 2026-04-30
IV.a.ii.b | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de liquidez | Definir y documentar CCL, CFEN y costos de captación de mayoreo, incluyendo fuente, frecuencia y umbrales preliminares. | Tesorería | Riesgos; Finanzas | Matriz de indicadores de liquidez | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 4 | IV.a.i | bar: 2026-04-27 to 2026-04-30
IV.a.ii.c | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de rentabilidad | Definir rendimiento sobre capital, rendimiento sobre activos y pérdidas significativas por riesgo operacional. | Finanzas | Riesgos; Operaciones | Matriz de indicadores de rentabilidad | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | IV.a.i | bar: 2026-04-28 to 2026-04-30
IV.a.ii.d | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de calidad de activos | Definir IMOR por tipo de cartera y evolución de EPRC por tipo de crédito. | Crédito/Finanzas | Riesgos | Matriz de indicadores de calidad de activos | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3 | IV.a.i | bar: 2026-04-28 to 2026-04-30
IV.a.ii.e | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de mercado | Definir grado de riesgo emisor asignado por calificadoras y evolución del precio de la acción o del grupo financiero, cuando aplique. | Finanzas | Relación con Inversionistas; Riesgos | Matriz de indicadores de mercado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2 | IV.a.i | Indicador de precio de acción aplica solo si existe emisora o referencia de grupo. | bar: 2026-04-29 to 2026-04-30
IV.a.iii | IV. Acciones de recuperación | Fórmula, interpretación, unidades y frecuencia de monitoreo | Documentar para cada indicador su fórmula de cálculo, interpretación, unidades de medida y frecuencia de monitoreo. | Riesgos | Finanzas; Tesorería | Ficha técnica de indicadores | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | IV.a.ii | bar: 2026-04-30 to 2026-05-01
IV.a.iv | IV. Acciones de recuperación | Umbrales preventivos y de activación | Definir umbrales por indicador con niveles preventivos y límites de activación inmediata o eventual del plan. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Dirección General | Matriz de umbrales y etapas preventivas | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2 | IV.a.iii | bar: 2026-04-30 to 2026-05-01
IV.b.i | IV. Acciones de recuperación | Descripción detallada de cada acción y responsable | Describir cada acción de recuperación y asignar al responsable directo de su ejecución. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Dirección General | Catálogo de acciones de recuperación | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 3 | IV.a | bar: 2026-04-29 to 2026-05-01
IV.b.ii | IV. Acciones de recuperación | Tiempo de ejecución y tiempo para generar efecto | Estimar el tiempo en días naturales para ejecutar cada acción y el tiempo esperado para producir efecto sobre solvencia o liquidez. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Operaciones | Calendario operativo por acción | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 4 | IV.b.i | bar: 2026-04-29 to 2026-05-04
IV.b.iii | IV. Acciones de recuperación | Cuantificación del costo de implementar cada acción | Cuantificar el costo de implementación de cada acción de recuperación en unidades monetarias o puntos base, según corresponda. | Finanzas | Tesorería; Riesgos | Matriz de costo de acciones | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 3 | IV.b.i | bar: 2026-04-30 to 2026-05-04
IV.b.iv | IV. Acciones de recuperación | Impacto esperado sobre indicadores | Modelar el impacto esperado de cada acción sobre indicadores, al menos solvencia y liquidez. | Riesgos | Finanzas; Tesorería | Cuantificación de impacto por acción | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 4 | IV.b.i | bar: 2026-04-30 to 2026-05-05
IV.b.v | IV. Acciones de recuperación | Factores/obstáculos que afectan implementación y mitigación | Evaluar factores y obstáculos que podrían impedir la implementación o efectividad de cada acción y definir mitigantes. | Riesgos | Jurídico; Operaciones; Finanzas | Matriz de riesgos de implementación | 2026-05-01 | 2026-05-05 | 3 | IV.b.i | bar: 2026-05-01 to 2026-05-05
IV.b.vi | IV. Acciones de recuperación | Posible incompatibilidad entre acciones | Evaluar incompatibilidades entre acciones de recuperación y documentar la conclusión. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Jurídico | Análisis de compatibilidad entre acciones | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | IV.b.i | bar: 2026-05-04 to 2026-05-05
IV.b.vii | IV. Acciones de recuperación | Orden de prelación y secuencia flexible | Definir orden de prelación y secuencia estimada de implementación, manteniendo flexibilidad ante el tipo de estrés. | Riesgos | Dirección General; Finanzas | Secuencia de implementación por escenario | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | IV.b.ii; IV.b.iv; IV.b.vi | bar: 2026-05-04 to 2026-05-05
IV.b.viii | IV. Acciones de recuperación | Experiencia previa ejecutando acciones | Documentar experiencia previa en ejecución de acciones similares bajo operación normal o contingencia, o declarar ausencia de experiencia. | Riesgos | Operaciones; Finanzas; Tesorería | Bitácora de experiencia previa | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2 | IV.b.i | bar: 2026-05-04 to 2026-05-05
IV.b.ix | IV. Acciones de recuperación | Documentación jurídica y facultades | Compilar la documentación jurídica que soporta la viabilidad de cada acción y validar el personal facultado para implementarla. | Jurídico | Secretaría del Consejo; Riesgos | Checklist jurídico por acción | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | IV.b.i | bar: 2026-05-04 to 2026-05-06
IV.b.x | IV. Acciones de recuperación | Impacto de cada acción sobre el grupo | Analizar el impacto de implementar cada acción sobre el resto del grupo financiero o empresarial, o justificar que no existe. | Finanzas | Planeación Estratégica; Riesgos | Matriz de impacto intragrupo | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | II.l; IV.b.i | Ejecutar solo si aplica. | bar: 2026-05-05 to 2026-05-06
IV.c | IV. Acciones de recuperación | Pruebas de estrés, escenarios, metodología y proyecciones | Diseñar/actualizar pruebas de estrés, justificar umbrales, documentar escenarios, supuestos, canales de impacto, variables, metodología y proyecciones post-acción; incorporar actualización por cambios en Perfil de Riesgo Deseado, si aplica. | Riesgos | Finanzas; Tesorería; Planeación Estratégica | Paquete de pruebas de estrés y anexos metodológicos | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | IV.a; IV.b | bar: 2026-05-04 to 2026-05-06
IV.d | IV. Acciones de recuperación | Congruencia con PCN y Plan de Financiamiento de Contingencia | Acreditar congruencia del Plan de Contingencia con el PCN y el Plan de Financiamiento de Contingencia, incluyendo la exclusión de recursos públicos y la posible referencia a facilidades ordinarias de liquidez de Banco de México. | Riesgos | TI; Tesorería; Jurídico | Nota de congruencia entre planes | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2 | II.g; IV.b | bar: 2026-05-05 to 2026-05-06
IV.e | IV. Acciones de recuperación | Referencia expresa a documentos internos y soporte autocontenido | Vincular cada referencia del plan a manuales o normativas internas e incorporar el contenido relevante para que el documento sea autocontenido. | Riesgos | Jurídico; Cumplimiento; Todas las áreas | Control de referencias internas y anexos soporte | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2 | Integración de secciones | bar: 2026-05-06 to 2026-05-07
IV.f | IV. Acciones de recuperación | Requerimientos no aplicables y justificación | Identificar requerimientos del Anexo 69 que no resulten aplicables a la institución y documentar la justificación correspondiente. | Riesgos | Jurídico; Todas las áreas | Matriz de no aplicabilidad | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2 | Revisión integral del plan | bar: 2026-05-06 to 2026-05-07
IV.g | IV. Acciones de recuperación | Acta del Consejo aprobando la versión presentada | Gestionar la presentación al Comité de Riesgos/Consejo, levantar acuerdo, obtener acta y anexarla a la versión final del plan. | Secretaría del Consejo | Dirección General; Riesgos; Jurídico | Acta del Consejo anexada al plan | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | I.d; revisión final | bar: 2026-05-07 to 2026-05-08
H1 | Hitos de gestión | Integración documental final | Integrar todas las secciones, validar consistencia cruzada, formato, anexos y versión final editable/PDF. | Riesgos | Todas las áreas | Versión final integrada | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2 | Cierre de secciones I-IV | bar: 2026-05-06 to 2026-05-07
H2 | Hitos de gestión | Presentación a Comité de Riesgos | Presentar borrador final al Comité de Riesgos para validación previa a Consejo. | Riesgos | Dirección General; Secretaría del Consejo | Vo.Bo. de Comité de Riesgos | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1 | H1 | bar: 2026-05-07
H3 | Hitos de gestión | Entrega final 8 de mayo | Emitir la versión definitiva aprobada y dejar expediente regulatorio completo para entrega. | Riesgos | Secretaría del Consejo; Jurídico | Expediente final de entrega | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | IV.g | bar: 2026-05-08

## Matriz de cobertura
Matriz de cobertura regulatoria — Anexo 69
Cada fila representa un requisito regulatorio que debe quedar trazable en el expediente del Plan de Contingencia.
Requisito | Fracción | Resumen operativo del requisito | Área líder | Entregable esperado | Inicio | Fin | Dependencia | Condicional | Checklist
I.a | I. Resumen ejecutivo | Índice de requisitos y ubicación en el plan | Riesgos | Índice maestro y matriz de cobertura | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Kick-off
I.b | I. Resumen ejecutivo | Cuadro de eventos, indicadores y umbrales | Riesgos | Cuadro de eventos e indicadores | 2026-04-22 | 2026-04-24 | I.a
I.c | I. Resumen ejecutivo | Cuadro de acciones de recuperación por escenario | Riesgos | Cuadro resumen de acciones por escenario | 2026-04-23 | 2026-04-27 | I.b
I.d | I. Resumen ejecutivo | Razones del Consejo sobre factibilidad y ejecutabilidad | Riesgos | Nota a Consejo y propuesta de texto para acta | 2026-05-06 | 2026-05-08 | IV.b; IV.c
I.e | I. Resumen ejecutivo | Obstáculos o dificultades para implementación | Riesgos | Matriz de obstáculos y mitigantes | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Kick-off
I.f | I. Resumen ejecutivo | Síntesis de cambios relevantes respecto de la versión previa | Riesgos | Resumen de cambios relevantes | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Kick-off
II.a | II. Descripción de la institución | Descripción de la institución, estrategia, líneas esenciales, perfil de riesgo y fuentes/usos | Planeación Estratégica | Sección descriptiva del banco y modelo de negocio | 2026-04-20 | 2026-04-24 | Kick-off
II.b | II. Descripción de la institución | Fusiones, escisiones o ventas de filiales/líneas de negocio | Jurídico | Memorando de eventos corporativos relevantes | 2026-04-20 | 2026-04-22 | Kick-off
II.c | II. Descripción de la institución | Sociedades con vínculo de negocio o vínculo patrimonial | Jurídico | Listado de entidades vinculadas | 2026-04-20 | 2026-04-23 | Kick-off
II.d | II. Descripción de la institución | Personas físicas o morales significativas para la operación | Operaciones | Listado de terceros/personas significativas | 2026-04-21 | 2026-04-23 | Kick-off
II.e | II. Descripción de la institución | Principales contratos de servicios o comisiones con terceros | Jurídico | Inventario de contratos críticos con terceros | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Kick-off
II.f | II. Descripción de la institución | Funciones críticas cuya interrupción afectaría a otras entidades financieras | Operaciones | Mapa de funciones críticas | 2026-04-22 | 2026-04-24 | II.a
II.g | II. Descripción de la institución | Sistemas relevantes de administración de información y disponibilidad bajo estrés | TI | Inventario de sistemas críticos y esquema de disponibilidad | 2026-04-22 | 2026-04-27 | Kick-off
II.h | II. Descripción de la institución | Participación en sistemas de pagos, CCP, custodios y cámaras de compensación | Tesorería | Cuadro de participación en infraestructuras de mercado | 2026-04-22 | 2026-04-24 | Kick-off
II.i | II. Descripción de la institución | Principales jurisdicciones donde opera la institución | Jurídico | Listado de jurisdicciones | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Kick-off
II.j | II. Descripción de la institución | Organigrama DG y dos jerarquías inferiores | Recursos Humanos | Organigrama actualizado y directorio | 2026-04-23 | 2026-04-24 | Kick-off
II.k | II. Descripción de la institución | Infraestructura y distribución geográfica | Operaciones | Cuadro de infraestructura y mapa geográfico | 2026-04-23 | 2026-04-27 | Kick-off
II.l.i | II. Descripción de la institución | Grupo: descripción, promedio de activos, utilidad y participación accionaria | Finanzas | Descripción financiera del grupo | 2026-04-21 | 2026-04-24 | Kick-off | Ejecutar solo si la institución forma parte de un grupo o es filial.
II.l.ii | II. Descripción de la institución | Grupo: convenios relevantes y exposiciones intragrupo | Finanzas | Matriz de convenios y exposiciones intragrupo | 2026-04-22 | 2026-04-27 | II.l.i | Ejecutar solo si aplica.
II.l.iii | II. Descripción de la institución | Grupo: restricciones legales y operativas al libre flujo de recursos | Jurídico | Análisis de restricciones intragrupo | 2026-04-22 | 2026-04-27 | II.l.i | Ejecutar solo si aplica.
II.l.iv | II. Descripción de la institución | Grupo: acciones del grupo frente a estrés en otras entidades | Planeación Estratégica | Escenario de interacción con el grupo | 2026-04-24 | 2026-04-28 | II.l.i | Ejecutar solo si aplica.
II.l.v | II. Descripción de la institución | Filiales: consistencia con planes/procedimientos de la matriz exterior | Riesgos | Nota de consistencia con plan de matriz exterior | 2026-04-24 | 2026-04-28 | II.l.i | Ejecutar solo si la institución es filial o tiene 51%+ participación del exterior.
III.a | III. Participación de órganos de gobierno | Políticas y procedimientos de aprobación interna | Riesgos | Política de aprobación interna del plan | 2026-04-20 | 2026-04-21 | Kick-off
III.b.i | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - diseño del plan | Riesgos | Matriz RACI - diseño | 2026-04-27 | 2026-04-28 | II.a; III.a
III.b.ii | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - monitoreo de indicadores | Riesgos | Matriz RACI - monitoreo | 2026-04-27 | 2026-04-28 | IV.a
III.b.iii | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - activación del plan | Riesgos | Flujo de activación | 2026-04-28 | 2026-04-29 | III.a
III.b.iv | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - ejecución de acciones de recuperación | Riesgos | Matriz RACI - ejecución de acciones | 2026-04-28 | 2026-04-29 | IV.b.i
III.b.v | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - seguimiento de implementación | Riesgos | Rutina de seguimiento y reporting | 2026-04-29 | 2026-04-30 | III.b.iv
III.b.vi | III. Participación de órganos de gobierno | Roles y responsabilidades - evaluación y mejora continua | Riesgos | Proceso de mejora continua | 2026-04-29 | 2026-04-30 | III.b.v
III.c | III. Participación de órganos de gobierno | Mecanismos para mantener conocimiento actualizado del plan | Recursos Humanos | Programa de capacitación y comunicación interna | 2026-04-29 | 2026-04-30 | III.b
III.d | III. Participación de órganos de gobierno | Procesos, medios, plazos y responsables para informar al Consejo | Secretaría del Consejo | Protocolo de comunicación al Consejo | 2026-04-29 | 2026-04-30 | III.b.iii
III.e | III. Participación de órganos de gobierno | Integración con Administración Integral de Riesgos y Perfil de Riesgo Deseado | Riesgos | Sección de integración AIR/PRD | 2026-04-29 | 2026-04-30 | II.a
III.f | III. Participación de órganos de gobierno | Mecanismo para informar a la Comisión dentro de 24 horas | Riesgos | Protocolo de notificación a CNBV | 2026-04-29 | 2026-04-30 | III.b.iii
III.g.i | III. Participación de órganos de gobierno | Estrategia de comunicación interna | Comunicación Corporativa | Plan de comunicación interna | 2026-04-30 | 2026-05-01 | III.b
III.g.ii | III. Participación de órganos de gobierno | Estrategia de comunicación externa | Comunicación Corporativa | Plan de comunicación externa | 2026-04-30 | 2026-05-04 | III.g.i
III.g.iii | III. Participación de órganos de gobierno | Criterio para emisión de mensaje al público y contenido | Comunicación Corporativa | Plantillas de mensajes y criterios de emisión | 2026-05-01 | 2026-05-04 | III.g.ii
III.g.iv | III. Participación de órganos de gobierno | Responsables, plazos y canales para emitir mensaje | Comunicación Corporativa | Matriz de aprobación y canales | 2026-05-01 | 2026-05-04 | III.g.ii
III.g.v | III. Participación de órganos de gobierno | Vocero y responsable de manejo de crisis | Dirección General | Designación de vocero y líder de crisis | 2026-05-04 | 2026-05-04 | III.g.ii
IV.a.i | IV. Acciones de recuperación | Consistencia de indicadores con líneas de negocio esenciales | Riesgos | Justificación de consistencia de indicadores | 2026-04-27 | 2026-04-28 | II.a
IV.a.ii.a | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de solvencia | Riesgos | Matriz de indicadores de solvencia | 2026-04-27 | 2026-04-30 | IV.a.i
IV.a.ii.b | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de liquidez | Tesorería | Matriz de indicadores de liquidez | 2026-04-27 | 2026-04-30 | IV.a.i
IV.a.ii.c | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de rentabilidad | Finanzas | Matriz de indicadores de rentabilidad | 2026-04-28 | 2026-04-30 | IV.a.i
IV.a.ii.d | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de calidad de activos | Crédito/Finanzas | Matriz de indicadores de calidad de activos | 2026-04-28 | 2026-04-30 | IV.a.i
IV.a.ii.e | IV. Acciones de recuperación | Indicadores mínimos de mercado | Finanzas | Matriz de indicadores de mercado | 2026-04-29 | 2026-04-30 | IV.a.i | Indicador de precio de acción aplica solo si existe emisora o referencia de grupo.
IV.a.iii | IV. Acciones de recuperación | Fórmula, interpretación, unidades y frecuencia de monitoreo | Riesgos | Ficha técnica de indicadores | 2026-04-30 | 2026-05-01 | IV.a.ii
IV.a.iv | IV. Acciones de recuperación | Umbrales preventivos y de activación | Riesgos | Matriz de umbrales y etapas preventivas | 2026-04-30 | 2026-05-01 | IV.a.iii
IV.b.i | IV. Acciones de recuperación | Descripción detallada de cada acción y responsable | Riesgos | Catálogo de acciones de recuperación | 2026-04-29 | 2026-05-01 | IV.a
IV.b.ii | IV. Acciones de recuperación | Tiempo de ejecución y tiempo para generar efecto | Riesgos | Calendario operativo por acción | 2026-04-29 | 2026-05-04 | IV.b.i
IV.b.iii | IV. Acciones de recuperación | Cuantificación del costo de implementar cada acción | Finanzas | Matriz de costo de acciones | 2026-04-30 | 2026-05-04 | IV.b.i
IV.b.iv | IV. Acciones de recuperación | Impacto esperado sobre indicadores | Riesgos | Cuantificación de impacto por acción | 2026-04-30 | 2026-05-05 | IV.b.i
IV.b.v | IV. Acciones de recuperación | Factores/obstáculos que afectan implementación y mitigación | Riesgos | Matriz de riesgos de implementación | 2026-05-01 | 2026-05-05 | IV.b.i
IV.b.vi | IV. Acciones de recuperación | Posible incompatibilidad entre acciones | Riesgos | Análisis de compatibilidad entre acciones | 2026-05-04 | 2026-05-05 | IV.b.i
IV.b.vii | IV. Acciones de recuperación | Orden de prelación y secuencia flexible | Riesgos | Secuencia de implementación por escenario | 2026-05-04 | 2026-05-05 | IV.b.ii; IV.b.iv; IV.b.vi
IV.b.viii | IV. Acciones de recuperación | Experiencia previa ejecutando acciones | Riesgos | Bitácora de experiencia previa | 2026-05-04 | 2026-05-05 | IV.b.i
IV.b.ix | IV. Acciones de recuperación | Documentación jurídica y facultades | Jurídico | Checklist jurídico por acción | 2026-05-04 | 2026-05-06 | IV.b.i
IV.b.x | IV. Acciones de recuperación | Impacto de cada acción sobre el grupo | Finanzas | Matriz de impacto intragrupo | 2026-05-05 | 2026-05-06 | II.l; IV.b.i | Ejecutar solo si aplica.
IV.c | IV. Acciones de recuperación | Pruebas de estrés, escenarios, metodología y proyecciones | Riesgos | Paquete de pruebas de estrés y anexos metodológicos | 2026-05-04 | 2026-05-06 | IV.a; IV.b
IV.d | IV. Acciones de recuperación | Congruencia con PCN y Plan de Financiamiento de Contingencia | Riesgos | Nota de congruencia entre planes | 2026-05-05 | 2026-05-06 | II.g; IV.b
IV.e | IV. Acciones de recuperación | Referencia expresa a documentos internos y soporte autocontenido | Riesgos | Control de referencias internas y anexos soporte | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Integración de secciones
IV.f | IV. Acciones de recuperación | Requerimientos no aplicables y justificación | Riesgos | Matriz de no aplicabilidad | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Revisión integral del plan
IV.g | IV. Acciones de recuperación | Acta del Consejo aprobando la versión presentada | Secretaría del Consejo | Acta del Consejo anexada al plan | 2026-05-07 | 2026-05-08 | I.d; revisión final
H1 | Hitos de gestión | Integración documental final | Riesgos | Versión final integrada | 2026-05-06 | 2026-05-07 | Cierre de secciones I-IV
H2 | Hitos de gestión | Presentación a Comité de Riesgos | Riesgos | Vo.Bo. de Comité de Riesgos | 2026-05-07 | 2026-05-07 | H1
H3 | Hitos de gestión | Entrega final 8 de mayo | Riesgos | Expediente final de entrega | 2026-05-08 | 2026-05-08 | IV.g

## Supuestos y notas
Supuestos de planeación
Tema | Supuesto / criterio | Implicación práctica | Responsable de validar | Fecha límite | Nota
Calendario | Se utiliza calendario hábil del 20-abr-2026 al 08-may-2026 (sin fines de semana). | La duración reportada está en días hábiles. | Riesgos | 20-abr-26 | Si el banco usa calendario interno distinto, ajustar fechas y barras.
Nivel de detalle | Se desagrega el plan por requisito regulatorio (inciso/subinciso relevante) y no solo por fase. | Permite trazabilidad regulatoria y seguimiento puntual. | Riesgos | 20-abr-26 | Se añadieron hitos de gestión para cierre y aprobación.
Tareas condicionales | Las filas marcadas como 'Ejecutar solo si aplica' dependen de si la institución pertenece a un grupo o es filial. | No deben borrarse; deben marcarse como No aplica con justificación si corresponde. | Jurídico / Riesgos | 24-abr-26 | Especialmente II.l.* y IV.b.x.
Responsables | El área líder coordina, consolida evidencias y asegura cierre del entregable. | Las áreas de apoyo proveen insumos y validación técnica. | Dirección General | 20-abr-26 | Puede añadirse una columna de responsable nominal.
Aprobaciones | Se asume validación por Comité de Riesgos el 07-may y Consejo el 08-may. | El acta del Consejo debe anexarse como evidencia del requisito IV.g y soporte de I.d. | Secretaría del Consejo | 08-may-26 | Mover estos hitos si la agenda de gobierno cambia.
Base normativa | Cronograma construido con base en los requisitos del Anexo 69 de la CUB para planes de contingencia. | La matriz debe cotejarse contra la versión interna del banco antes de emitir la versión final. | Riesgos / Jurídico | Durante todo el proyecto | Usar este archivo como plan de trabajo y checklist regulatorio.